丰都县人民政府名山街道办事处

关于印发名山街道2023年老年人及慢性病

患者健康体检实施方案的通知

丰名办发﹝2023﹞21号

各村（社区）：

根据工作需要，结合我街道实际，现将《名山街道2023年老年人及慢性病患者健康体检实施方案》现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

丰都县人民政府名山街道办事处

2023年2月23日

（此件公开发布）

名山街道2023年老年人及慢性病患者健康

体检实施方案

为了进一步做好名山街道辖区老年人及慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康体检工作，提高目标人群健康管理率，圆满完成2023年老年人及慢性病患者健康管理目标任务，根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，结合实际，制定本实施方案。

一、工作任务和目标

为辖区65岁及以上老年人和高血压、2型糖尿病患者、严重精神障碍患者免费进行健康体检，掌握老年人健康状况及主要健康危险因素，并对健康危险因素实施干预，对血压和血糖控制不佳的患者进行干预。老年人健康管理率达70%以上，高血压患者管理率达到60%以上，血压控制率达70%以上，2型糖尿病患者管理率达60%以上，血糖控制率达70%以上。

二、体检对象

名山街道辖区65岁(1959年12月31日以前)及以上常住居民、高血压、2型糖尿病患者和严重精神障碍患者。

三、体检实施单位

丰都县名山街道社区卫生服务中心

四、体检时间和地点

详见2023年老年人、慢性病患者和严重精神障碍患者健康体检安排表（附件），临时有变动提前一天通知。

五、体检内容

（一）体格检査。包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心脏、肺部、腹部等常规体格检査，并对口腔、视力、听力和运动功能等进行粗测判断。

（二）辅助检查。包括血常规、尿常规、肝功能(血清谷草转氨酶、血清谷丙转氨酶和总胆红素)、肾功能(血清肌酐和血尿素氮)、空腹血糖、血脂和心电图检测。

（三）健康报告和指导。书面告知健康体检结果并进行相应健康指导。

1.对发现已确诊的原发性高血压和2型糖尿病等患者纳入相应的慢性病患者健康管理。

2.对体检中发现有异常的老年人建议定期复查。

3.进行健康生活方式、骨质疏松预防、防跌倒措施、意外伤害预防等健康指导。

六、注意事项

参加健康体检的居民应带上户口簿和身份证等，体检前日晚上10点过后不再进食，体检当日早晨空腹到体检地点进行抽血体检。体检结果出来后书面体检报告反馈至各村卫生室，由村医将体检报告送达体检对象，双桂、花园、名山、东作门、连新路居委的体检人员体检1周后直接到名山街道社区卫生服务中心公共卫生科领取。

七、相关要求

（一）加强组织领导。开展对老年人和慢性病患者规范化健康管理，是落实国家医疗卫生体制改革，促进基本公共卫生服务均等化，提高居民健康水平的重要举措，各单位务必提高认识，加强对老年人和慢性病患者开展健康体检工作的组织领导，切实提高参检率和健康管理率，不断提高辖区居民的获得感和幸福感。

（二）加强统筹协调。街道办事处负责对老年人及慢性病患者健康体检工作的组织领导，街道社区卫生服务中心负责健康体检工作的具体实施，各村居、村卫生室负责组织辖区目标人群在规定的时间和地点参加健康体检，各村卫生室要主动与村居委领导联系，提供目标人群的花名册，街道社区卫生服务中心要加强与各村居沟通协调，全力做好老年人及慢性病患者健康体检工作。街道社区卫生服务中心联系方式：王光波，中心副主任，联系电话：13594592507；李显政，公共卫生科科长，联系电话：13594573613。

（三）加强督导考核。街道办事处加强对老年人及慢性病患者健康体检工作的督导，街道社区卫生服务中心要定期将参检情况汇总上报至街道办事处，街道办事处将参检率纳入对各村居、相关部门2023年度目标考核，确保老年人及慢性病患者健康体检工作落实。

附件：2023年老年人、慢性病患者和严重精神障碍患者健康体检安排表

附件

2023年老年人、慢性病患者和严重精神障碍患者

健康体检安排表

| 体检时间 | 体检村居 | 体检地点 |
| --- | --- | --- |
| 3月1－3日 | 名山居委 | 名山街道社区卫生服务中心 |
| 3月8－10日 | 双桂居委 | 名山街道社区卫生服务中心 |
| 3月15－17日 | 花园居委 | 名山街道社区卫生服务中心 |
| 3月22日 | 东作门居委 | 名山街道社区卫生服务中心 |
| 3月23－24日 | 连新路居委 | 名山街道社区卫生服务中心 |
| 3月29日 | 鹿鸣寺社区 | 鹿鸣寺社区居委 |
| 3月30日 |  | 鹿鸣寺3组（李明贵队长处） |
| 3月31日 |  | 鹿鸣寺6组 |
| 4月3日 | 白沙沱社区 | 白沙沱社区居委 |
| 4月4日 |  | 白沙沱社区居委 |
| 4月6日 |  | 谭光喜卫生室 |
| 4月7日 |  | 白沙沱6组杨正翔家 |
| 4月11日 | 古家店社区 | 古家店社区居委 |
| 4月12日 |  | 古家店社区居委 |
| 4月13日 |  | 古家店熊太宗卫生室 |
| 4月14日 |  | 古家店7组（李从华处） |
| 4月19日 | 大梨树村 | 大梨树村委 |
| 4月20日 |  | 文绍林卫生室 |
| 4月21日 |  | 大梨树7组陈顺明家 |
| 4月25日 | 龙花村 | 龙花村卫生室（敖顺金） |
| 4月26日 |  | 龙花村卫生室（敖顺金） |
| 4月27日 |  | 龙花村村委 |
| 4月28日 |  | 龙花村黄家坪村卫生室 |
| 5月4日 | 朗溪村 | 朗溪村易来炳卫生室 |
| 5月5日 |  | 朗溪村村委会 |
| 5月6日 |  | 朗溪村保卫学校 |
| 5月9日 | 镇江村 | 镇江村居委会 |
| 5月10日 |  | 镇江村（原地坝林学校） |
| 5月11日 |  | 镇江村卫生室（李斗红） |
| 5月12日 |  | 斯山沟 |
| 5月17日 | 两汇口村 | 两汇口村委会 |
| 5月18日 |  | 两汇口村委会 |
| 5月19日 |  | 两汇口村谭家嘴 |
| 5月23日 | 何家坪村 | 何家坪社区居委 |
| 5月24日 |  | 何家坪3组（何达平处） |
| 5月25日 | 新堤场村 | 新堤场村居委 |
| 5月26日 |  | 新堤场村居委 |

附件2

丰都县名山街道社区卫生服务中心家庭医生安排

| 序号 | 村（社区） | 家庭医生姓名 | 联系电话 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白沙沱社区 | 郑容 | 15095854492 | 负责提供健康咨询指导，健康教育，健康管理，用药咨询，协助就医指导、预约挂号、住院和向上转诊，必要时协助提供家庭病床服务。 |
| 2 | 大梨树村 | 朱燕 | 18225208589 |  |
| 3 | 古家店社区 | 熊莉 | 18996725958 |  |
| 4 | 新堤场村 | 隆利蓉 | 13896571798 |  |
| 5 | 何家坪社区 | 代保华 | 15095868316 |  |
| 6 | 两汇口村 | 秦泉 | 13657638576 |  |
| 7 | 镇江村 | 曹欢 | 15922601967 |  |
| 8 | 郎溪村 | 熊红 | 15823674400 |  |
| 9 | 龙花村 | 秦利利 | 15733190661 |  |
| 10 | 鹿鸣寺社区 | 王杰 | 15923712530 |  |
| 11 | 花园社区 | 李德洪 | 18996826899 |  |
| 12 | 双桂社区 | 鲁江蓉 | 13896580220 |  |
| 13 | 连新路社区 | 张世维 | 13452567318 |  |
| 14 | 东作门社区 | 余芳 | 13628260188 |  |
| 15 | 名山社区 | 付嫦瑜 | 15095865763 |  |
| 16 | 九龙社区 | 蒋仕蓉 | 15823683822 |  |