## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年青龙乡大河场人居环境项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002659385 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 911-丰都县青龙乡 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 谢博 |  | 联系电话： | 18423613110
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 2828990.5 |  | 2828990.5
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 2828990.5 |  | 2828990.5 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 1.完成硬化道路500m，条石铺装2000㎡，破损路面修复1000㎡，种植蓝花楹36株，安装农村公共照明设施40盏，配套供水管网1000m 2.完成项目验收及报账 |  |  |  | 项目已完工，已支付282.899万元，其余资金县乡村振兴局收回
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
配套供水管网 | 米 | ≤ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10
条石铺装 | 平方米 | ≤ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 10 | 10
硬化道路 | 米 | ≤ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完工时限 | 月 | ＝ | 7 | 7 | 0 | 100 | 10 | 10
受益低收入人群 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
工程设计使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10
财政补助资金 | 万元 | ≤ | 350 | 282.899 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 乡村振兴局收回资金