## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 青龙乡兴隆村碎米垭口至梅子溪、青龙乡至双龙镇出境联网路段（青龙乡兴隆村通畅工程） |  | 项目编码： | 50023022T000002190382 |  | 自评总分： | 98.02
项目主管部门： | 911-丰都县青龙乡 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 杜宗福 |  | 联系电话： | 15023519532
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 205842.07 |  | 205842.07
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 205842.07 |  | 205842.07 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 兴隆村通畅工程全长8.18公里，路面宽4.5米，厚0.2米。 |  |  |  | 完成
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
通畅工程里程 | 公里 | ≥ | 8.18 | 8.018 | 1.98 | 80.2 | 10 | 8.02
项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
项目完成及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
方便群众出行 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
项目寿命周期 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10
项目受益人群对项目的满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10
项目工程资金概算 | 元 | ＝ | 3672495 | 3672495 | 0 | 100 | 20 | 20