## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 社坛镇2021年福利院消防喷淋安装工程款 |  | 项目编码： | 50023022T000002158303 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 904-丰都县社坛镇 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 秦建霞 |  | 联系电话： | 18996701505
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 159543 |  | 159543
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 159543 |  | 159543 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 目标1：项目于合同规定时间完工。 目标2：规范资金管理，加快预算执行进度，提供资金使用效益，专款专用。 |  |  |  | 项目于合同规定时间完工；规范资金管理，加快预算执行进度，提供资金使用效益，专款专用。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
配电线路改造 | 米 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 5 | 5
室内消防喷淋系统 | 套 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
消防水池 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
质量合格率 | % | ≥ | 95 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10
开工及时率 | % | ≥ | 95 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10
成本概算 | 元 | ≤ | 159543 | 159543 | 0 | 100 | 10 | 10
解决消防安全隐患，保障院民身心安全 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
所有建筑用材达到生态环保标准 | % | ≥ | 90 | 91 | 0 | 100 | 10 | 10
项目周期 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10
院民满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10