## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 社坛镇2020年林业有害生物防治松材线虫集中除治费用 |  | 项目编码： | 50023022T000002161362 |  | 自评总分： | 94.00
项目主管部门： | 904-丰都县社坛镇 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 吴昌龙 |  | 联系电话： | 18983320377
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 300000 |  | 270000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 300000 |  | 270000 |  | 90 |  | 10.00 | 9
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 目标1：完成社坛镇2020年度松材线虫除治任务，清理松林小班133个,清理松林面积0.32万亩,所有松林无枯死松树,无遗留疫木等。 目标2：专款专用，建立专账。 |  |  |  | 完成社坛镇2020年度松材线虫除治任务，清理松林小班133个,清理松林面积0.32万亩,所有松林无枯死松树,无遗留疫木等。 目标2：专款专用，建立专账。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
伐除枯死松树 | 株 | ≥ | 10076 | 10076 | 0 | 100 | 10 | 10
清理松林面积 | 万亩 | ≥ | 0.32 | 0.32 | 0 | 100 | 10 | 10
清理松林小班 | 个 | ≥ | 133 | 133 | 0 | 100 | 5 | 5
项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完成及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目投入资金总额 | 万元 | ＝ | 30 | 27 | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 资金审批不及时
林业有害生物防治带动就业人数 | 人 | ≥ | 18 | 18 | 0 | 100 | 10 | 10
保护森林环境 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
项目后期延续性 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
林业有害生物防治辖区民众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10