## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 社坛镇平安村休闲观光农业 |  | 项目编码： | 50023022T000002208081 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 904-丰都县社坛镇 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 刘洋 |  | 联系电话： | 17300205308
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 161200 |  | 161200
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 161200 |  | 161200 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 目标1：项目中期完成工程量的60%，群众满意度≧80%。 目标2：项目于合同到期之日完成，完成后能解决群众出行，方便农作物运输，带动附近群众增收。 目标3：专款专用，不得挪作他用。落实专人对项目建设过程进行监管，确保项目实施的进度质量和效益。 |  |  |  | 目标1：项目中期完成工程量的60%，群众满意度≧80%。 目标2：项目于合同到期之日完成，完成后能解决群众出行，方便农作物运输，带动附近群众增收。 目标3：专款专用，不得挪作他用。落实专人对项目建设过程进行监管，确保项目实施的进度质量和效益。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
平安村产业机耕道 | 公里 | ≥ | 1.07 | 1.07 | 0 | 100 | 10 | 10
质量合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
开工及时率 | % | ≥ | 98 | 99 | 0 | 100 | 20 | 20
解决群众出行，方便农作物运输 | % | ≥ | 95 | 96 | 0 | 100 | 20 | 20
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10
财政补助资金 | 元 | ＝ | 161200 | 161200 | 0 | 100 | 10 | 10