## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年社坛镇永兴村葡萄产业基础设施配套建设项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003077774 |  | 自评总分： | 61.10
项目主管部门： | 904-丰都县社坛镇 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 杨程 |  | 联系电话： | 17323583998
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 450000 |  | 230000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 450000 |  | 230000 |  | 51 |  | 10.00 | 5.1
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 新建60m^3蓄水池3座，铺设灌溉管网6000米，配套提灌设备、加压设备及相关附属设施等。 |  |  |  | 新建60m^3蓄水池3座，铺设灌溉管网6000米，配套提灌设备、加压设备及相关附属设施等。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
铺设灌溉管网 | 米 | ≥ | 6000 | 3000 | 50 | 0 | 10 | 0 |  | 项目未完工
新建蓄水池 | 座 | ≥ | 3 | 2 | 33.33 | 0 | 10 | 0 |  | 项目未完工
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 项目未完工
项目建设工期 | 月 | ≤ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10
财政补助资金 | 万元 | ≤ | 45 | 45 | 0 | 100 | 10 | 10
提高葡萄产量，增加收入 |  | 定性 | 有所增加 | 2 | 20 | 80 | 10 | 8 |  | 项目未完工
带动产业发展 |  | 定性 | 有所增加 | 2 | 20 | 80 | 10 | 8 |  | 项目未完工
设计使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10
群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10