## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年社坛镇入户到路建设 |  | 项目编码： | 50023023T000003093953 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 904-丰都县社坛镇 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 舒科 |  | 联系电话： | 18996733001
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 1370565 |  | 1370565
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 1370565 |  | 1370565 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 新建3.5米宽入户道路3.5公里。 |  |  |  | 新建3.5米宽入户道路3.5公里。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
新建3.5米宽入户道路 | 公里 | ≥ | 3.5 | 3.5 | 0 | 100 | 10 | 10
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目建设工期 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
财政补助资金 | 万元 | ≤ | 175 | 175 | 0 | 100 | 10 | 10
增加务工收入 | 万元 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10
带动就业人数 | 人 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10
生态环境影响 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
项目使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10