湛普府发〔2022〕31号

丰都县湛普镇人民政府

关于印发《湛普镇创建“安全用电示范镇”

实施方案》的通知

各村（居）委、镇属各部门、包鸾供电所：

按照县安委办《关于开展“安全用电示范乡镇（街道）”创建工作的通知》（丰都安办发〔2021〕30号）文件要求，我镇在今年10月底前将创建全县安全用电示范乡镇。镇政府研究制定了《湛普镇创建“安全用电示范镇”实施方案》，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

丰都县湛普镇人民政府

2022年4月23日

(此件公开发布）

湛普镇创建“安全用电示范镇”实施方案

为深入贯彻新时代安全发展理念，落实乡村振兴和新型城镇化建设等国家重大战略，切实保护人民群众生命和财产安全，助力平安丰都建设，保障广大人民群众生命财产安全，按照县安委办《关于开展“安全用电示范乡镇”创建工作的通知》要求，结合湛普实际，制定如下实施方案。

一、创建目标

对镇内10千伏线路跨鱼塘及房顶绝缘化率百分百、农户安全用电宣传百分百，全镇2051户农户三级漏保的安装率百分百。建立政府与供电企业两方面的配合责任机制，有效根治树线矛盾、房线矛盾带来的安全隐患。确保不发生人身触电事故，不发生电气引发的森林火灾、农房火灾等事故。

二、具体任务

1．镇内10千伏线路跨鱼塘及房顶绝缘化。该工作由包鸾供电所负责牵头组织实施，对全镇10千伏线路跨鱼塘及房顶段采取穿管绝缘处理，在鱼塘线路跨越处装设安全警示标牌（志），各村（居）要动员农户及鱼塘主积极配合。此项工作原则上在2022年10月15日前全部完成。

2．实施三级漏保全覆盖推广。对辖区所有农村用电户安装漏电保护，采取农户自行筹资、村（居）委统一收取、包鸾供电所聘请专业人员安装的方式开展。同时包鸾供电所配合开展农户表后线路安全检查增值服务。此项工作原则上在2022年9月前全部完成。

3．开展线路通道内树（房）线安全隐患清除。由包鸾供电所牵头实施，组织人力对辖区线路通道内树（房）线安全隐患开展排查清除。各村（社区）要积极开展协调配合工作。此项工作原则上在2022年9前全部完成。

4．成立村（社区）自助管电小组。各村（社区）成立村（社区）自助管电小组，落实由综治专干兼任安全用电“协管员”，负责协调解决村（社区）辖区内用电相关事宜，督促解决村（居）民用电过程中的安全问题，组织落实用电安全宣传相关事宜，建立与供电所的常态联动机制，包括但不限于安全隐患报告等机制。此项工作原则上8月底起完成。

三、实施步骤

（一）宣传发动阶段（2022年4月）。组建领导机构，成立创建工作办公室，制定实施方案，细化工作责任。召开湛普镇“安全用电示范镇”创建动员会，动员广大干部群众积极参与到创建工作中来。加强宣传。采取设立安全用电宣传栏、广播、标语等方式，宣传创建工作及用电安全知识，倡导群众正确用电，提高安全用电意识。

（二）全面实施阶段（2022年5月—2022年9月）。全面完成线路跨鱼塘及房顶绝缘化，线路通道内树（房）线安全隐患清除，完成三级漏保安装工作及表后用电设施安全排查，加强群众接户线及表后线隐患治理，有效防止电气火灾及触电事故。

（三）总结验收阶段（2022年10月）。对各村（居）用电安全建设内容进行检查验收、资料收集、总结经验做法，建立健全安全用电示范镇相关工作长效机制，积极向上级部门申报“安全用电示范镇”。

（四）深化保持阶段（2022年11月—2023年12月）。各村（居）继续加大安全用电、群众护线工作宣传力度，实现全镇用电安全氛围持续加强，群众安全用电意识不断提高，并基本杜绝辖区范围内的违约、违章用电和触电安全事故。

四、工作要求

（一）加强组织领导。成立湛普镇“安全用电示范镇”创建领导小组，以书记为组长，其他班子成员为副组长，镇党政办、经发办、规环办、应急办、财政办、农服中心、文服中心、包鸾供电所等单位负责人以及各村（社区）支部书记为成员，领导小组下设办公室于经发办，由周菡蕾兼任办公室主任负责创建工作日常事务。各村（社区）成立以村（居）支书为组长的村（社区）“安全用电示范镇”创建工作小组，明确专人负责本村（社区）安全用电示范镇创建工作。

（二）明确工作职责。为确保“安全用电示范镇”创建工作顺利开展，镇领导小组各成员单位要认真履行职责，精心做好相关工作。党政办协助做好创建工作会务、车辆安排及相关物资采购以及宣传报道工作。经发办负责组织制定工作方案，业务培训指导，分解工作任务，把握工作进度，组织督促检查，做好总结验收以及场镇规划区外居民新改建楼房的电网安全距离审核等工作。规环办负责场镇规划区居民新改建楼房的电网安全距离审核，出现“两违”整治时及时协调供电公司采取规范化停电措施。应急办协助做好辖区用电安全宣传和隐患排查。财政办负责创建工作资金保障。农服中心负责全镇新植树、鱼塘开挖、林权砍伐手续办理及与就近电网安全距离审核，并协助所辖村（居）做好清砍树竹残枝的无害化处理。文服中心负责镇辖区应急广播维护及安全用电宣传播放。包鸾供电所负责安全用电示范镇创建相关电力设施改造，业务培训指导，线网清障排危，辖区电网规划等工作。各村（居）负责动员辖区群众积极安装漏电保护器，鱼塘业主参与硬隔离设施建设，大力宣传安全用电，积极协调矛盾纠纷，协助供电公司做好清障排危等工作。

（三）严格逗硬考核。各村（居）要积极开展“安全用电示范镇”政策宣传，积极配合创建工作开展，及时协调矛盾纠纷，确保创建工作顺利进行。我镇将“安全用电示范镇”创建工作纳入2022年度村（居）目标考核，9月底前完成各项创建任务。对创建工作宣传不力，漏保安装普及率不达标，工作推进缓慢的村（居）给予通报批评，并对其年终目标考核进行相应扣分。