2021年度调查研究经费绩效自评报告

- 基本情况

- （一）项目背景、内容。

- 开展基础性调查研究，做好重点工作协调服务，为县委科学决策提供服务。

- 项目资金情况。

- 全年预算数19万元，全年执行数10.99万元，预算执行率58%。

- 绩效目标。

- 开展调查研究35次，编发《决策参阅》5期。

- （四）部门（单位）职能职责。

- 调查研究全县经济发展运行和一、二、三产业发展态势及全面党的建设和社会事业重大问题；为全面深化改革和依法治理工作做好相关服务；做好重点工作的协调服务。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）总体绩效目标完成情况分析

- 全年总体目标为开展调查研究35次，编发《决策参阅》5期。实际全年开展调查研究46次，编发《决策参阅》10期，保质保量完成全年总体目标。

- （二）绩效指标完成情况分析

- 产出指标中预计完成时间为2021年12月31日前，实际于2021年12月31日前完成；预计成本控制在19万元以内，实际成本10.99万元。效益指标中预计为推动丰都高质量发展提供意见建议5条，实际提供意见建议13条。满意度指标中预计服务对象满意率好，实际服务对象满意率好。所有绩效指标值均达到预期目标。

- （三）评价结果

本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

- 无。

- 资金使用方面的问题

- 无。

- 项目绩效方面的问题

- 无。

- 其他方面的问题

- 无。

四、下一步改进措施

提高资金拨付效率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无。