## 绩效自评表
附件：1
龙河口到刀鞘溪段岸线环境综合整治工程项目绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位（盖章）：丰都县国有资产事务中心 | [5 empty] | 填报时间：2022年3月29日
（项目）名称 |  |  | 龙河口到刀鞘溪段岸线环境综合整治工程
主管部门 |  |  | 丰都县国有资产事务中心 |  | 资金使用单位 | 丰都县宏宇移民资产投资经营有限公司
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 500 | 500 |  | 100%
其中：中央财政资金
|  |  | 市级资金 | 500 | 500 |  | 100%
县级资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 龙河口到刀鞘溪段岸线环境综合整治工程1.7公里，防护工程等级3级，防洪标准30年一遇，新建滨江路1.7公里及沿线绿化 |  |  |  | 完成龙河口到刀鞘溪段岸线环境综合整治工程1.7公里，防护工程等级3级，防洪标准30年一遇，新建滨江路1.7公里及沿线绿化
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 岸线防护 |  | 1.7公里 | 1.7公里
|  |  | 新建滨江路 |  | 1.7公里 | 1.7公里
|  | 质量指标 | 防洪标准 |  | 30年一遇 | 30年一遇
|  |  | 工程合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 工程验收率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目持续时间 |  | 1年 | 1年
|  | 成本指标 | 工程成本 |  | 500万元 | 500万元
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 送货库区周边环境 |  | 美化 | 美化
|  | 生态效益 指标 | 防止水土流失 |  | 减少 | 减少
|  | 可持续影响指标 | 项目持续影响期 |  | 长期 | 长期
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 主管部门满意度 |  | 95% | 95
|  |  | 建设单位满意度 |  | 95% | 95
……
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。
填报人： |  | 代江波 |  | 联系电话： | 023-70738955