## 绩效自评表
附件：1
县属国有企业退休人员社会化管理项目绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位（盖章）：丰都县国有资产事务中心 | [5 empty] | 填报时间：2022年3月29日
（项目）名称 |  |  | 县属国有企业退休人员社会化管理
主管部门 |  |  | 丰都县国有资产事务中心 |  | 资金使用单位 | 丰都县国有资产事务中心
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 47.64 | 47.64 |  | 100%
其中：中央财政资金
市级资金
|  |  | 县级资金 | 47.64 | 47.64 |  | 100%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成县属国有企业退休人员602人社会化管理（预计数） |  |  |  | 完成县属国有企业退休人员369人社会化管理
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 移交退休人员 |  | 602人 | 369人 | 三合名山街道完成，其他乡镇正在开展
|  |  | 涉及县属国有企业 |  | 17家 | 17家
质量指标
|  |  | 完成人员档案党员组织关系等移交 |  | 完成 | 完成
|  | 时效指标 | 项目持续时间 |  | 1年 | 1年
|  | 成本指标 | 社会化管理经费 |  | 60.66万元 | 37.64万元 | 三合名山街道完成，其他乡镇正在开展
|  |  | 移交工作经费 |  | 10万元 | 10万元
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 减轻县属国有企业退休人员管理成本 |  | 减轻 | 减轻
|  | 社会效益 指标 | 增强对退休人员的关爱 |  | 增强 | 增强
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续影响期 |  | 长期 | 长期
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 县属国有企业退休人员满意度 |  | ≥95% | 95%
|  |  | 县属国有企业满意度 |  | ≥95% | 95%
……
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。
填报人： |  | 代江波 |  | 联系电话： | 023-70738955