## 绩效自评表
附件：1
特种设备安全监管项目绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位（盖章）：丰都县市场监督管理局 | [5 empty] | 填报时间：2022年3月30日
（项目）名称 |  |  | 特种设备安全监管经费
主管部门 |  |  | 丰都县市场监督管理局 |  | 资金使用单位 | 丰都县市场监督管理局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 5 | 5 |  | 100%
其中：中央财政资金
|  |  | 市级资金 | 5 | 5 |  | 100%
县级资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.顺利完成全县电梯鼓式制动器专项排查整治工作，开展了大型游乐设备专项整治工作，完成了燃气管道三年行动中2021年的定期检验任务，开展起重机械限位装置专项整治工作，全面展开气瓶可追溯系统建设，认真开展老旧住宅加装电梯和老旧电梯更新改造民生实事，现已改造完成8台。 2.辖区固定特种设备的定期检验率达到90%以上。 3.制定并完成特种设备日常检查计划，重点监控特种设备日常检查率达到100%。 4.特种设备信息化管理平台飘红率保持1%以下，特种设备一般事故隐患整治率达到97%以上。 |  |  |  | 1.顺利完成全县电梯鼓式制动器专项排查整治工作，开展了大型游乐设备专项整治工作，完成了燃气管道三年行动中2021年的定期检验任务，开展起重机械限位装置专项整治工作，全面展开气瓶可追溯系统建设，认真开展老旧住宅加装电梯和老旧电梯更新改造民生实事，现已改造完成8台。 2.辖区固定特种设备的定期检验率达到95%以上。 3.制定并完成特种设备日常检查计划，重点监控特种设备日常检查率达到100%。 4.特种设备信息化管理平台飘红率保持1%以下，特种设备一般事故隐患整治率达到97%以上。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 监管企业家次 |  | ≥110 | 149
|  |  | 出动检查人次 |  | ≥500 | 624
|  |  | 出动检查车次 |  | ≥200 | 265
质量指标
时效指标
|  | 成本指标 | 特种设备安全监管费用 |  | 50000元 | 50000元
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 特种设备事故件数 |  | 0 | 0
|  |  | 监管企业安全生产 |  | 良好 | 良好
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 实施期 |  | 全年 | 全年
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 人民群众对设备安全的管理满意度 |  | ≥90% | 92%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。
填报人：高华平 |  |  |  | 联系电话：87822008