## 绩效自评表
附件：1
丰都县XA87双十路K4+500至K4+670两段水毁抢险项目绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位（盖章）：丰都县公路事务中心 | [5 empty] | 填报时间：2022.3.29
（项目）名称 |  |  | 丰都县XA87双十路K4+500至K4+670两段水毁抢险
主管部门 |  |  | 丰都县交通局 |  | 资金使用单位 | 丰都县公路事务中心
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 35 | 35 |  | 100%
其中：中央财政资金
市级资金
县级资金
|  |  | 其他资金 | 35 | 35 |  | 100%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成挖运石方929.72m³、修建C20片石砼挡土墙2186.72m³、回填片石1448.94m³等，项目已交竣工验收。资金到位35万元，全年资金使用35万元，结余0万元。 |  |  |  | 完成挖运石方929.72m³、修建C20片石砼挡土墙2186.72m³、回填片石1448.94m³等，项目已交竣工验收。资金到位35万元，全年资金使用35万元，结余0万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 挖运石方 |  | 929.72m³ | 929.72m³
|  |  | C20片石砼挡土墙 |  | 2186.72m³ | 2186.72m³
|  |  | 回填片石 |  | 1448.94m³ | 1448.94m³
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 项目资金投入 |  | 35万元 | 35万元
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 项目区交通隐患改善情况 |  | 合格 | 合格
|  |  | 提升道路通畅率 |  | 85% | 85%
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 项目后期管护延续性 |  | 长期 | 长期
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 90% | 90%
|  |  | 主管部门满意度 |  | 95% | 95%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。
填报人： |  |  |  | 联系电话：