丰都县妇女联合会部门整体绩效目标

自评报告

为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益，贯彻落实《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔2019〕32号）、根据《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）、《丰都县人民政府办公室关于印发丰都县2020年预算绩效管理工作方案的通知》（工作通知〔2019〕22号）、《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》，形成自评报告如下：

一、基本情况

- （一）项目背景、内容。丰都县妇联内设办公室、家庭与儿童工作部（妇儿工委办）、发展与维权部共3个部室，妇儿工委办与家儿部合署办公，妇联机关共有行政编制6名，下属事业单位丰都县妇女儿童服务中心共有事业编制5名。根据职能职责，县妇联着力加强妇女思想政治引领、带领巾帼建功新时代、深化拓展家庭工作、依法维护妇儿合法权益、全面深化妇联改革等，奋力推进妇联各项工作取得新成效。

（二）项目资金情况。2021年，丰都县妇女联合会全年总计支出资金266.5万元。其中：市级专项资金44万元，县级财政配套专项资金36万元，其他人员经费等支出186.5万元，资金到位率100%。

- （三）绩效目标。2021年，全县妇联工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心、巾帼亮形象”行动为抓手，开展服务妇女儿童各项工作。一是完成18个妇女之家、17个儿童之家规范化建设工作，合格率达到90%。二是实施家家幸福安康工程，其中打造家风家教创新实践基地2个，开展活动4场次，服务人次不少于400人。三是开展“巴渝巾帼”乡村振兴示范工程，举办巾帼致富带头人培训班1次，培训不低于100人，开展“双学双比”技能比赛1次，参与人数不少于50人，开展农村妇女卫生习惯养成宣讲展演活动1次，参与妇女不低于100人。

（四）单位职能职责。1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性，汇聚全县广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2. 加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。

3. 依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市妇联的要求，指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

4. 团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5. 突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关法律法规和政策的制定，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6. 拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对乡镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖，加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。

7. 积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合管理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

- 8. 研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究，调查、研究全县城乡妇女儿童的状况、问题，及时为县委、县政府决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织领导干部。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）总体绩效目标完成情况分析。2021年，全县妇联工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心、巾帼亮形象”行动为抓手，开展服务妇女儿童各项工作。1.完成18个妇女之家、17个儿童之家规范化建设工作，合格率达到100%。完成年初计划。2.实施家家幸福安康工程，其中打造家风家教创新实践基地2个，开展活动4场次，服务人次500人。完成年初计划。3.开展“巴渝巾帼”乡村振兴示范工程，举办巾帼致富带头人培训班1次，培训妇女300人，开展“双学双比”技能比赛1次，参与人数90人，开展农村妇女卫生习惯养成宣讲展演活动6次，参与妇女180人。完成年初目标。

- （二）绩效指标完成情况分析

###### 1.产出指标：主要从数量指标反映，主要有六个方面。

###### 一是关爱困难妇女儿童不少于200人次。完成情况：2021年，丰都县妇联倾力关爱妇女儿童。以“情暖童心 相伴成长”团辅项目、“快乐成长营”“快乐操场体育箱”等公益活动为抓手，通过夏令营、心理团辅、爱心捐赠等形式，关心关爱全县困境儿童、留守儿童。累计筹集资金13.12万余元，在重要时间节点，走访慰问妇女儿童1500余人次。

###### 二是寻找县级“最美家庭”10户以上。完成情况：2021年，县妇联持续开展寻找“最美家庭”“最美书香家庭”活动，获评全国最美家庭、市级最美家庭、市级最美书香家庭4户，命名县级最美家庭17户，用最美家庭故事激发广大家庭争做“最美”，引导家庭成员牢固树立新时代家庭观。

###### 三是开展宣讲活动不少于5次。完成情况：县妇联旗帜鲜明地弘扬主旋律，开展“百千万巾帼大宣讲”，组织巾帼宣讲员通过院坝会、分享会、微宣讲等形式，推动党的创新理论入脑入心；在微信公众号开设“思想政治引领第一课”“巾帼大学习”板块，积极推送习近平新时代中国特色社会主义思想、重要讲话金句等有关文章60余篇，“线上+线下”宣传宣讲140余次，壮大主流声音，唱响主旋律。

四是完成妇女之家规范化建设18个。完成情况：出台建设方案，召开专题会开展业务培训，就阵地建设、工作制度、作用发挥等方面开展详细的讲解和展示，指导全县基层妇女之家规范化建设工作。已于2021年底完成18个村（社区）妇女之家规范化建设工作，并顺利通过市上三方评估。

五是完成儿童之家规范化建设17个。完成情况：出台建设方案，召开专题会开展业务培训，就阵地建设、工作制度、作用发挥等方面开展详细的讲解和展示，指导全县基层儿童之家规范化建设工作。已于2021年底完成17个村（社区）儿童之家规范化建设工作，并顺利通过市上三方评估。

六是打造家风家教创新实践基地2个。完成情况：打造江池镇横梁村、三元镇梯子河村2个家风家教创新实践基地，带头涵养文明乡风，推动移风易俗，着力破除陈规陋习。

2.效益指标：项目效益从经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标方面反映。

###### 经济效益指标：培训巾帼创业典型2个。完成情况：从基层一线、平凡岗位、妇女群众身边挖掘和选树优秀女性先进典型，充分展示广大女性在乡村振兴、创业创新、高质量发展等方面良好的精神风貌，4人分别获评重庆“最美巾帼奋斗者”“最美巾帼倡导者”“巾帼建功标兵”“最美巾帼家政人”，用榜样典型激励妇女以更强信心立足岗位奋发有为。

###### 社会效益指标：开展技能培训至少1场次、培训困难妇女至少100人次、开展素质提升公益培训2场次。完成情况：2021年，县妇联以技术技能培训赋能乡村振兴，面向农村妇女开设养老护理、育婴员职业等技能培训班，分别在7个片区举办技能培训8期，把培训班开到妇女群众“家门口”，惠及农村妇女300余人。面向全县少年儿童开设少儿美术、少儿国学兴趣公益课堂，累计上课42节，并适时举办亲子阅读、安全教育等沙龙，惠及少年儿童800余人次，丰富少年儿童周末生活。

生态效益指标：开展植绿护绿志愿服务活动2场次。完成情况：发动巾帼志愿者广泛开展“巾帼护河”“植树添绿”“垃圾分类”等美丽我家活动10余场次，示范带头推动形成文明健康绿色环保的生活方式。

###### 可持续影响指标：强化妇女群众思想引领。完成情况：把加强妇女思想政治引领作为首要政治任务，通过形式多样的活动，不断提升凝聚力，团结带领广大妇女听党话、跟党走。举办“巾帼心向党 奋进新征程”庆祝中国共产党成立100周年巾帼榜样宣讲会，邀请全国巾帼文明岗县法院行政审判庭、全国三八红旗手付体碧、重庆市巾帼建功标兵陈红作宣讲报告，用个人和集体最美故事展现“半边天”的风采，共计200余人聆听了报告。开展“争做巾帼好网民”主题活动，以网络安全新闻发布会的形式，倡议女性网民在网络空间理性发声、阳光跟帖。

3.满意度指标：通过抽样调查，妇女儿童群众满意度达90%以上。

- （三）评价结果

本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题。丰都县妇联管理制度比较健全。但过程管理监督的力度有待加强，项目制度有待完善。

（二）资金使用方面的问题。资金使用不均衡，上半年因县财政制约，导致资金到位较慢，使用率较低。

（三）项目绩效方面的问题。绩效设置不能充分体现整年工作，可以再精细一些。

（四）其他方面的问题。无。

四、下一步改进措施

1.完善队伍建设，提升专业知识水平，多参加相关培训活动，或者引进专业人才负责财务管理工作。

2.绩效目标设置加强科学性、合理性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，并将绩效评价整改通知书下放给单位，责令及时整改，按时提交整改资料。

六、其他需要说明的问题

无。