## 绩效自评表
附件：1
世纪花城瓜草湾三角区平场项目工程及丰都县名山大道南延线项目工程绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位（盖章）：丰都县城市开发建设服务中心 | [5 empty] | 填报时间：2022年3月22日
（项目）名称 |  |  | 世纪花城瓜草湾三角区平场项目工程及丰都县名山大道南延线项目工程
主管部门 |  |  | 丰都县城市开发建设服务中心 |  | 资金使用单位 | 丰都县城市建设资产经营有限责任公司
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1085.3761 | 1085.3761 |  | 100%
其中：中央财政资金
市级资金
|  |  | 县级资金 | 1085.3761 | 1085.3761 |  | 100%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 名山大道道路全长约600米，路幅宽度为24米，其中车行道14米，人行道10米；三角区平场土石方约为34万方 |  |  |  | 完工
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1、完成道路600米长 |  | 600 | 600
|  |  | 指标2、完成人行道铺装6000平方米 |  | 6000 | 6000
|  |  | 指标3、安装路灯42盏 |  | 42 | 42
|  |  | 指标4、完成三角区平场土石方34万方 |  | 34 | 34
|  | 质量指标 | 工程质量合格率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 项目验收通过率（%） |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目按时开工率（%） |  | 100 | 100
|  |  | 项目按时验收率（%） |  | 100 | 100
|  |  | 年度预算执行率（%） |  | 100 | 100
|  | 成本指标 | 实际完成投资控制在概算内的项目比例（%） |  | 100 | 100
|  |  | 项目调整概算程序完备率（%） |  | 100 | 100
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 项目完成后正常运行比例（%） |  | 100 | 100
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度（%） |  | 95% | 95%
|  |  | 主管部门满意度（%） |  | 95% | 95%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。
填报人： |  |  |  | 联系电话：