## 绩效自评表
附件：1
2021年农产品供应链建设项目、部门整体绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位（盖章）：丰都县商务委员会 | [5 empty] | 填报时间：2022年3月31日
（项目）名称 |  |  | 2021年农产品供应链建设项目
主管部门 |  |  | 丰都县商务委员会 |  | 资金使用单位 | 丰都县商务委员会
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 890 | 156 |  | 17.5%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 890 | 156 |  | 17.5%
市级资金
县级资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 加快形成农商联系更为紧密、产销衔接更为畅通农产品供应链体系；创建丰都麻辣鸡产业园。 |  |  |  | 已完成21个麻辣鸡门店、1个设施设备和1个农贸市场项目验收。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 打造完成麻辣鸡产业园 |  | ≥1个 | 0 | 项目未到验收时间
质量指标
|  | 时效指标 | 3个项目完成期限 |  | ＜1年 | 已完成1个项目验收 | 项目未到验收时间
成本指标
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 项目带动农民收入水平 |  | 提高5% |  | 项目未到验收时间，暂无法测算
|  | 社会效益 指标 | 培育麻辣鸡品牌（食品生产许可证） |  | ≥10个 | 0 | 项目未到验收时间
生态效益 指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 消费者对农产品便民销售情况满意度 |  | ≥80% | 85%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。
填报人：陈志强 |  |  |  | 联系电话：70605266