- 限上企业培育和服务项目

- 资金绩效目标自评报告

限上企业培育和服务项目是根据我县实际，按照丰委办〔2014〕88号文件精神和2018年向文明副县长关于开展限上企业培育购买服务的会议精神，结合每年市对县考核和县级目标任务，经我委班子会议研究决定开展的。现形成自评报告如下：

- 一、基本情况

- （一）项目背景、内容

为加强限上企业培育管理，保证商贸统计联网直报及时高效，按照丰委办〔2014〕88号文件精神和2018年关于开展限上企业培育购买服务的会议精神，结合每年的市对县考核和县级目标任务对完成联网直报的企业和统计人员给予一定的补助，同时对新增培育和服务开展购买服务。

- （二）项目资金情况

县级财政2021年度年初预算经费150万元，2020年度已批未支付的资金91.1675万元。用于支付2018年度、2019年度和2020年度限上企业及统计员补助经费和2020年度购买培育服务经费。

- （三）绩效目标

目标一是实现2018年度社零增速14.5%，2019年社零总额同比增长13.6%，2020年度社零总额同比增长1.8%。二是2020年度成功入库“限上”企业和“规上”商贸服务业20家，按照每3家“限上”大个体折算成1家“限上”企业的标准合并计入“限上”企业的数量进行计算。截至2021年3月，根据县统计局提供的数据，实现入库“限上”企业15家，“限上”大个体17家。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）总体绩效目标完成情况分析

2018年我县社零总额同比增长14.5%，增速渝东北第2；2019年我县社零总额同比增长13.6%，增速渝东北第2；2020年我县社零总额同比增长1.8%，增速综合排名渝东北第5。按照丰委办〔2014〕88号文件精神，对在库的限上企业和统计员按照报送质量和增速进行补贴；一是应兑现“限上”企业经费补助2018年度80.6万元，2019年度70.85万元，2020年度69.7175万元。二是根据《丰都县2019-2020年政府集中采购目录及限额标准》（丰都财政发〔2019〕34号）文件精神，采取自主采购方式公开采购。2020年12月14日前在“丰都县人民政府公众信息网”发布征集公告，2020年12月22日组织评审人员进行比选并选择最优企业（机构），经评审，最后确定服务单位为丰都县新征程中小企业公共服务中心，2020年12月22日至12月28日进行了公示后签订了购买服务合同。截至2021年3月，根据县统计局提供的数据，实现入库“限上”企业15家，“限上”大个体17家，完成合同约定。

- （二）绩效指标完成情况分析

该项目分属于补贴类和购买服务，标的清楚，认定明晰，全年任务完成则认定为实施完成，按照文件和合同进行资金拨付。项目资金241.1675万元，为县级年初预算专项资金150万元，2020年度已批未支资金91.1675万元，到位率100%。支付了238.1675万元，支付率98.75%，其中3万元因为企业账号有问题支付未成功，待2022年开展重新支付。

- （三）评价结果

本项目自评分为92分，评价等级为优，达到预期绩效目标。

- 三、存在问题

该项目属于事后补助和购买服务支出，定位相对比较准确，但是由于涉及企业和统计员较多，各项支付资料收集有一定的时限性，加之县级财政资金相对紧张，年底时支付有一定的难度。导致2021年还在支付2018年度和2019年度的补助资金。

- 四、下一步改进措施

一是加强企业市场服务和监管工作，发展壮大全县商贸经济，刺激消费，确保数据质量，保持社零增速综合排名在渝东北前5；二是加强与部门衔接，把控好资金的支付进度，提高企业和统计人员满意度。

- 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。