## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2020年虎威镇荷花村等（2）村土地整理项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002166443 |  | 自评总分： | 97.40
项目主管部门： | 610-丰都县规划和自然资源局 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 张倬鑫 |  | 联系电话： | 18184076969
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 3088451.7 |  | 2288419.45
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 3088451.7 |  | 2288419.45 |  | 74 |  | 10.00 | 7.4
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 围绕提高农业综合生产能力，发展现代农业、促进农民增收的目的，以建设高标准农田为重点，大力推荐土地开发整理项目，提高新增耕地面积。本项目预算投入资金676.44 万元，项目完工后预计新增耕地面积28.3766 公顷。 |  |  |  | 围绕提高农业综合生产能力，发展现代农业、促进农民增收的目的，以建设高标准农田为重点，大力推荐土地开发整理项目，提高新增耕地面积。本项目预算投入资金676.44 万元，项目完工后预计新增耕地面积28.3766 公顷。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
实施整理规模 | 公顷 | ＝ | 277.0284 | 277.0284 | 0 | 100 | 10 | 10
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
项目完成及时率 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
预计新增耕地面积 | 公顷 | ≥ | 28.3766 | 28.3766 | 0 | 100 | 20 | 20
受益群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10
总投资 | 万元 | ≤ | 676.44 | 676.44 | 0 | 100 | 20 | 20