## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 虎威镇回龙村土地整理项目 |  | 项目编码： | 50023022T000000148397 |  | 自评总分： | 90.90
项目主管部门： | 610-丰都县规划和自然资源局 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 张倬鑫 |  | 联系电话： | 18184076969
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 437726 |  | 39067.23
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 437726 |  | 39067.23 |  | 9 |  | 10.00 | 0.9
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 围绕提高农业综合生产能力，发展现代农业、促进农民增收的目的，以建设高标准农田为重点，大力推荐土地开发整理项目，积极推进农业结构调整优化，逐步把高标准农田项目区建设。 |  |  |  | 围绕提高农业综合生产能力，发展现代农业、促进农民增收的目的，以建设高标准农田为重点，大力推荐土地开发整理项目，积极推进农业结构调整优化，逐步把高标准农田项目区建设。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
实施整理规模 | 公顷 | ≥ | 17.0254 | 17.0254 | 0 | 100 | 10 | 10
验收质量要求 | 其他 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
工期 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10
完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
预计新增耕地 | 公顷 | ≥ | 1.7121 | 1.7121 | 0 | 100 | 5 | 5
预计增加农民收入 | 元 | ≥ | 120 | 120 | 0 | 100 | 5 | 5
灌溉保证率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 5 | 5
受益人数 | 人 | ≥ | 285 | 285 | 0 | 100 | 5 | 5
改善生态环境 | 其他 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
改善水土流失 | 其他 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
实施部门满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5
亩均投资 | 元/亩 | ≤ | 1714 | 1714 | 0 | 100 | 5 | 5
总投资 | 万元 | ≤ | 43.7726 | 43.7726 | 0 | 100 | 5 | 5