## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 高家镇采石场矿山修复项目（廖成碧下） |  | 项目编码： | 50023022T000002150170 |  | 自评总分： | 93.50
项目主管部门： | 610-丰都县规划和自然资源局 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 张倬鑫 |  | 联系电话： | 70702878
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 766724 |  | 270638.35
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 766724 |  | 270638.35 |  | 35 |  | 10.00 | 3.5
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 消除其地质灾害风险、改善矿区水环境条件、恢复矿区的植被，复垦为耕地用于农业用地，在保护修复生态的同时，实现土地资源的集约节约利用，推进国土空间生态保护修复。本项目预算投入资金76.6724万元。 |  |  |  | 消除其地质灾害风险、改善矿区水环境条件、恢复矿区的植被，复垦为耕地用于农业用地，在保护修复生态的同时，实现土地资源的集约节约利用，推进国土空间生态保护修复。本项目预算投入资金76.6724万元，实际已支付27.063835万元。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
实施修复规模 | 公顷 | ≥ | 1.9573 | 1.9573 | 0 | 100 | 15 | 15
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
项目完成及时率 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
消除地质灾害隐患率 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
受益群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10
项目总投资 | 万元 | ≤ | 76.6724 | 27.063835 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 未支付完