## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 人防应急楼六七楼装修工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002127858 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 109-丰都县人民政府办公室 |  | 财政归口处室： | 001-行政政法科 |  | 部门联系人： | 董亚军 |  | 联系电话： | 18723830126
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 675000 |  | 675000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 675000 |  | 675000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 675000 |  | 675000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
将人防应急楼6、7楼装修成办公用房，经初步测算，大约需资金90万元（其中基础装修需资金约55万元，空调安装约20万元，会议室桌椅、音响设备约15万元）。 |  |  |  | 将人防应急楼6、7楼装修成办公用房，经初步测算，大约需资金90万元（其中基础装修需资金约55万元，空调安装约20万元，会议室桌椅、音响设备约15万元）。 |  |  |  | 项目已完工，并已送审计结算。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
装修面积 | 平方米 | ≥ | 1442 | 1442 | 0 | 100 | 10 | 10
工程验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
工程完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
配套设施完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
工程单位建设成本 | 元/平方米 | ＝ | 625 | 625 | 0 | 100 | 10 | 10
业务保障能力提升情况，公共服务水平提升情况 | % | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20
办公人员满意度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10