## 2022年县级重点项目
附件
丰都县2022年县级重点项目年度计划表
序号 | 项目名称 | 牵头 县级领导 | 行业主管部门 | 项目法人 | 主要建设内容及规模 | 建设 工期 | 建设 性质 | 投资估算 (万元) | 2022年 工作目标 (万元) | 是否市级重点
1 | 渝宜高铁 | 陈金富 | 县交通局 | 待定 | 建设高速铁路50公里。 | 2023-2027 | 前期 | 825000
2 | 游轮辅港至南天湖至仙女山机场高速公路 | 陈金富 | 县交通局 | 待定 | 全长48.4公里。 | 2023-2025 | 前期 | 902000 |  | 是
3 | 涪陵白涛至丰都高速公路（丰都段） | 陈金富 | 县交通局 | 待定 | 建设高速公路6公里。 | 2023-2025 | 前期 | 180000
4 | 垫丰武高速过江双层桥及引桥项目（长江三桥） | 陈金富 | 县交通局 | 待定 | 全长2335m。悬索桥主桥为1120m单跨双层钢桁悬索桥,上层高速路,双向四车道，桥宽31m；下层地方道路，一级公路，双向四车道，桥宽24.5m。 | 2023-2025 | 前期 | 232000
5 | 水天坪作业区（二期） | 陈金富 | 县交通局 | 港务集团 | 货运码头：新建5000吨级泊位3个，设计通过能力5.7万吨/TEU，集装箱泊位。 | 2023-2027 | 前期 | 70000
6 | 旅游码头工程（丰都游轮港区建设） | 陈金富 | 县交通局 | 港务集团 | 客运码头：新建8个5000吨级泊位，其中南岸3个，北岸5个，建设南北两岸船岸通道及附属设施。 | 2023-2027 | 前期 | 40000
7 | 飞龙水库 | 李 勇 | 县水利局 | 县水利局 | 飞龙水库工程位于董家镇，总库容3000万m³，属中型水库。 | 2023-2026 | 前期 | 120000 |  | 是
8 | “一园三线”项目
8 | ①凤凰文化创意产业园 | 王筱军 | 县文化旅游委 | 名山集团 | 在名山组团棚户区（北岸城区）、丰都古城等区域，布局建设一批文化旅游设施，开发以“巴渝神鸟”为依托的火凤凰系列文创产品，按照沉浸式体验、融合式发展要求，策划一批文旅产业项目，举办以庙会为主的系列文旅节会活动，打造夜间文化旅游消费聚集区。 | 2023-2030 | 前期 | 300000
| ②凤凰山人文公园 | 王 瑛 | 县民政局 | 名山集团 | 在凤凰山打造国内顶级陵园，研究中华优秀传统文化和本地人生民俗，开展线上线下相关活动。 | 2023-2030 | 前期 | 200000
| ③大名山文旅核心区 | 王筱军 | 县文化旅游委 | 名山集团 | 保护性开发名山、五鱼山，双桂山、小官山等生态自然资源，实施林相改造，以景区开发建设为主，策划实施凤凰飞升、夜游鬼城，复建平山书院等文旅项目，不断丰富旅游业态，提高名山、双桂山等景区旅游现代化、国际化水平。 | 2023-2030 | 前期 | 100000
| ④五鱼山文化体验区 | 王 瑛 | 县民政局 | 名山集团 | 在五鱼山北边一带，植入姓氏文化元素，打造以“百家姓”为主题的民俗院落群，开展观光采摘、农事体验、农耕研学、亲子互动、踏青郊游、寻根问祖等活动，打造共建共植共享的人间乐园。 | 2023-2030 | 前期 | 100000
| ⑤名山沿江历史文化旅游线 | 王筱军 | 县文化旅游委 | 名山集团 | 开发性保护冶锌遗址群、高家镇遗址、烟墩堡遗址、悟惑寺等历史文化旅游资源，积极引入社会资本和实体企业打造。推动陈国勇艺术馆按国家A级景区标准打造开放。 | 2023—2028 | 前期 | 100000
8 | ⑥龙河峡谷生态旅游线 | 李 勇 | 县水利局 | 城建司 | 修建龙河两岸旅游步道并连通县城，实施两岸绿化、亮化工程，建设一批休闲旅游配套设施，打造广大游客和本地市民主客共享休闲空间。 | 2023—2028 | 前期 | 100000
9 | 吕家沟水库 | 杨 旭 | 县水利局 | 水利投资公司 | 项目位于栗子乡栗子社区，总库容31.6万m³，属小（2）型水库工程。建成后可解决乡镇5000人饮水问题和1060亩农田灌溉。 | 2022-2023 | 新建 | 9551 | 4000
10 | 岸线环境综合整治工程（长江大桥至龙洞湾段） | 李 勇 崔志刚 | 县水利局 | 水利投资公司 | 整治库岸3.948km。建设库岸防护工程、排水工程、沿江交通工程 | 2022-2024 | 新建 | 22699 | 2500
11 | 渝万高铁 | 陈金富 | 县交通局 | 待定 | 建设高速铁路50公里。 | 2022-2025 | 新建 | 700000 | 20000
12 | 大竹至垫江至丰都至武隆（丰都段） | 陈金富 | 县交通局 | 待定 | 建设高速公路76公里。 | 2022-2025 | 新建 | 1350000 | 10000
13 | 栗子湾抽水蓄能电站对外交通道路南江至栗子段 | 陈金富 | 县交通局 | 宏达公司 | 新建跨龙河大桥一座，10公里道路改扩建至路基7.5米，路面6.5米，三级路标准，并实施油化。 | 2022-2024 | 新建 | 35091 | 20000 | 是
14 | 垃圾焚烧发电项目 | 谭成勇 | 县城市管理局 | 县城市管理局 | 生活垃圾处理设计规模为400吨/天，年处理生活垃圾总量为14.6万吨，配置1台400吨/天的垃圾焚烧线和1台10MW汽轮发电机组。 | 2022-2023 | 新建 | 28742 | 12000
15 | 人民医院感染控制中心和疾病防治科研教学建设项目 | 王筱军 | 县卫生健康委 | 人民医院 | 占地30亩，建筑总面积36948.55m²。建设内容包括新急诊、门诊和住院部、隔离病房，以及配套用房和道路、绿化、边坡治理工程等。 | 2022-2024 | 新建 | 15965.5 | 5000 | 是
16 | 城市提升改造项目
| 中华优秀传统文化 | 李 勇 | 城建司 | 城建司 | 建设道路2条，总长8.257km,包括人行道及路缘工程、给排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、燃气工程等。 | 2022-2024 | 新建 | 23773 | 6000
| ②峡南溪西环线、峡南溪支路（中税希望小学段） | 李 勇 | 城建司 | 城建司 | 道路全长2611.409米，宽32米；城市主干道，沥青混凝土路面。包含峡南溪支路长359.6米，城市支路，路幅宽度18米。 | 2022-2025 | 新建 | 6800 | 6800
| ③丰都县城横五路安全通道工程 | 李 勇 | 城建司 | 城建司 | 城市次干道，全长约3000m，包括桥梁一座，隧洞约1500m，绿化、亮化、管网等工程项目内容。 | 2022-2027 | 新建 | 55000 | 开工建设
| ④火凤凰滨江文化长廊 | 李 勇 | 城建司 | 城建司 | 建设4公里滨江长廊、体育设施、便民服务中心、停车场、商业中心、生态公园、人行景观桥（包含已有子项：王家渡滨江公园升级改造） | 2022-2025 | 新建 | 37000 | 开工建设
| ⑤丰都城市展览综合体 | 李 勇 | 城建司 | 城建司 | 历史博物馆、丰收博物馆、美术展览馆、文化展览馆、影剧院，含广场、配套商业、地下停车场，占地面积约150亩。 | 2022-2025 | 新建 | 60000 | 开工建设
17 | 南天梦想城市政道路及配套工程 | 殷洪江 | 县旅管委 | 旅发司 | 新建南天梦想城周边及市政道路及配套工程。 | 2022-2025 | 新建 | 5000 | 5000
18 | 夜游南天湖 | 殷洪江 | 县旅管委 | 旅发司 | 在南天湖景区利用全息、AR、VR及3D立体投影等技术建设游客互动体验项目。 | 2022-2024 | 新建 | 12000 | 8000
19 | 环卫设施系统建设 | 谭成勇 | 县城市管理局 | 环卫集团 | 环卫车停车场面积需求为25600m²，垃圾压缩站200m²，汽车维修厂1000m²，办公用房2000m²。 | 2022-2023 | 新建 | 20000 | 5000
20 | 九重天研学教研中心 | 谭 宏 | 县文化旅游委 | 山东梦里老家乡村旅游发展有限公司 | 建设中医九重天街、 研学谷、康养谷、森林民宿体验区、 民俗文化体验区、非遗文化体验区六大功能区域及配套基础设施，建筑面积约15万m²。 | 2022-2025 | 新建 | 84000 | 5000
21 | 重庆栗子湾抽水蓄能电站 | 陈金富 李 华 | 县发展改革委 | 国网新源控股有限公司 | 装机1400WMW。 | 2022-2028 | 新建 | 1030000 | 60000 | 是
22 | 现代化生猪养殖循环产业基地项目 | 谭雪峰 | 县农业农村委 | 上海东方希望畜牧有限公司 | 2022年启动生猪养殖场及种猪场平场工作。 | 2022 | 新建 | 35000 | 10000
23 | 仁安商品房一期工程 | 付 晓 | 县住房城乡建委 | 丰都县仁安房地产开发有限公司 | 占地面积56509.4㎡,建筑规划面积187620.19㎡。 | 2022-2024 | 新建 | 44585 | 8700
24 | 仙女湖镇厢坝B02-04、B02-02地块房地产开发项目 | 杨 旭 | 县住房城乡建委 | 重庆建丰建设集团有限公司 | 占地面积110909.9㎡,建筑划划152953.87面积。 | 2022-2024 | 新建 | 65000 | 25000
25 | 畜禽屠宰及加工项目 | 杨 庆 | 县经济信息委 | 重庆丰都光明食品贸易有限公司 | 项目位于名山街道何家坪社区。新建厂房18000m²，建设屠宰及加工生产线10条，具备年屠宰加工生猪30万头、牛10万头、家禽5000万羽的生产能力。 | 2022-2023 | 新建 | 12000 | 5000
26 | 东方希望丰泥固废处置中心 | 杨 庆 | 县经济信息委 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 项目位于湛普镇。占地面积约83亩，新建一条3200t/d新型干法水泥窑生产线，协同处置一般工业固废（污染土）20万吨/年。 | 2022-2024 | 新建 | 120000 | 50000
27 | 南天梦想城项目 | 殷洪江 | 县旅管委 | 金字塔梦想城文化旅游开发（成都）有限公司 | 项目总用地1027亩，建设集度假型室内游乐、度假型休闲消费、度假型康养观光三位一体的文旅康养“沃尔玛”。 | 2022-2025 | 新建 | 350000 | 50000
28 | 页岩气田复兴区块泰页1试验井组 | 秦小兵 | 县规划自然资源局 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 项目位于仁沙镇。部署4口水平井，新增PN16、DN1600三相闪蒸分离器1台、4井式轮换计量撬1具、50方高架油罐2具、20方混烃储罐撬1具，利旧水套加热炉撬2台，配套完善自控、通信、消防等，不涉及外输管道工程。 | 2022-2024 | 新建 | 20471 | 5000
29 | 重庆经贸职业学院丰都分校 | 王筱军 | 县教委 | 重庆国维科技发展集团有限公司 | 项目用地约750亩，另可匹配绿化公园用地约200亩，由乙方负责投资建设并对市民无偿开放；校舍建筑面积不低于24万㎡（含配套设备、场地等）；容生量不低于10000人。 | 2022-2027 | 新建 | 300000 | 30000 | 是
30 | 江北医院建设项目 | 何 蓉 | 县卫生健康委 | 丰都县江北医院 | 总占地49.5亩，拟建业务用房70000m²。 | 2022-2025 | 新建 | 25000 | 5000
31 | 观音岩水库 | 张建华 | 县水利局 | 水利投资公司 | 工程位于龙河镇陡蹬子村，总库容209.3万m³。属小（1）型水库，建成后可解决2.4348万人饮水问题和6970亩农田灌溉。 | 2019-2022 | 续建 | 18165 | 4000
32 | 茶沟子水库 | 章 烈 | 县水利局 | 水利投资公司 | 工程位于南天湖镇厂天坝村，总库容140.24万m³。属小（1）型水库，建成后可解决0.7万人饮水问题、8.5万头大小牲畜用水和1.09万亩农田灌溉。 | 2019-2022 | 续建 | 23528 | 5000
33 | 小月坝水库 | 李 勇 | 县水利局 | 水利投资公司 | 工程位于江池镇横梁村，总库容140.49万m³。属小（1）型水库，建成后可解决1.4932万人饮水问题和8420亩农田灌溉。 | 2021-2023 | 续建 | 17375 | 4000
34 | 三峡库区丰都县城岸线环境综合整治工程（长江大桥至斜南溪段） | 李 勇 崔志刚 | 县水利局 | 宏丰公司 | 治理库岸总长3942米，包括护岸工程、河床开挖清理工程、下河梯道工程、滑坡治理工程及排水涵渠工程。 | 2020-2022 | 续建 | 17962 | 4000
35 | 龙河示范河湖建设 | 张双全 付 晓 | 县水利局 | 宏丰公司 | 建设智慧河长平台系统；城镇生活污水管网改造1.27万米、农村污水治理7处、畜禽养殖污染治理工程220户、龙河流域8个乡镇农业面源污染治理工程；打造临河8个乡镇街道人居环境整治工作，治理面积约142.86万m²。 | 2020-2022 | 续建 | 9997 | 4000
36 | 水环境综合治理一期PPP项目 | 李 勇 | 县住房城乡建委 | 重庆丰都三峡水环境综合治理有限责任公司 | 丰都县域城镇排水管道排查整治工程；23个乡镇污水管网修复完善；27座污水处理厂升级改造；82个农村污水站改造；碧溪河、汀溪河流域污染治理；乡镇集中式饮用水水源地规范化建设；智慧水务工程建设等。 | 2021-2023 | 续建 | 140627 | 42563 | 是
37 | 省道S406武平至彭水界段公路改造工程 | 陈金富 | 县交通局 | 宏达公司 | 全长26.833公里，按二级路标准实施。 | 2018-2022 | 续建 | 42767 | 12577
38 | 2021年高标准农田建设项目 | 王 瑛 姬伟锋 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 建设高标准农田4.5万亩。 | 2021-2022 | 续建 | 6750 | 6750
39 | 国家现代农业产业园 | 谭雪峰 | 县农业农村委 | 农发集团、华裕耀新公司、恒都集团、温氏畜牧公司等 | 绿色化养殖，农产品精深加工，以及品牌营销、技术培训、质量安全建设等。 | 2021-2023 | 续建 | 101030 | 4000
40 | 东方希望重庆建材科技有限公司PC构件一期项目 | 杨 庆 | 县经济信息委 | 东方希望重庆建材科技有限公司 | 项目位于湛普镇燕子村。新建PC构件一期项目，占地面积约141亩，生产PC构件(ALC高性能蒸压轻质混凝土墙体板材和砌块)，年产30万方。 | 2022-2023 | 续建 | 20000 | 10000
41 | 恒都集团牛肉精深加工及冻库建设项目 | 张建华 | 经信委 | 重庆恒都农业集团有限公司 | 县政府平台公司投资建设1号加工厂房约3.6万m²、原料冻库约1.3万m²、配套办公综合楼4600m²、检疫检验区1500m²、污水处理设施1500m²、生产配套设施设备等。 | 2022-2023 | 续建 | 44000 | 5000
42 | 2021年土地整理项目 | 李 勇 | 县规划自然资源局 | 土地储备整治中心 | 12个土地整理项目，进行土地平整、灌溉与排水、田间道路整理等，总规模约30000亩。 | 2021-2022 | 续建 | 6670 | 4000
43 | 中医院住院综合楼项目 | 王筱军 | 县卫生健康委 | 中医院 | 新建住院综合楼12850m²业务楼（地下车库）等，以及安装、装饰、院坝绿化等配套工程。 | 2020-2022 | 续建 | 7564 | 5000
44 | 龙河新城C线道路及高边坡工程 | 李 勇 | 城建司 | 城建司 | 边坡支护最高高度65M，平均高度超30M，总长度900M；道路全长1.7KM，标准路幅宽11M，设计速度30KM/H，双向2车道。 | 2021-2023 | 续建 | 18627 | 6000
45 | 龙河新城滨江区域基础设施建设工程 | 李 勇 | 城建司 | 城建司 | 总用地面15.3万㎡，新建人行道总长4695米，新建广场面积3.7万㎡，配套建筑面积7463㎡，绿化面积10万㎡ | 2018-2022 | 续建 | 12431 | 4000
46 | 王家渡滨江生态环境修复工程 | 张双全 | 城建司 | 城建司 | 滨江大道提档升级，项目总用地面积124220㎡，绿化环境修复改造面积约77120m²，硬质铺装面积46700m²，地下停车位99个。 | 2021-2023 | 续建 | 15214 | 4000
47 | 实验小学.金科分校 | 穆振武 | 城建司 | 城建司 | 总占地面积31334平方米，总建筑面积24452平方米，主体建筑包括1#办公楼、2#教学楼、3#学生宿舍楼、4#食堂体育馆，配套完善道路、管网、绿化、停车位及运动场等室外附属设施。 | 2020-2022 | 续建 | 16956 | 4000
48 | 龙河新城龙河公园不稳定斜坡治理工程 | 李 勇 | 城建司 | 城建司 | 工程内容为清除滑体约310万m³（其中包括清除原反压回填土体22万m³），开挖面采用生态植被方式护坡约10万㎡，坡除面后部及中部均设截水沟，前部设排水沟，截、排水沟长约1900m。 | 2021-2023 | 续建 | 15765 | 7000
49 | 名湖二期房开发地产项目 | 殷洪江 | 县旅管委 | 旅发司 | 总用地面积39891.98㎡，总建筑面积61657.48㎡，其中住宅建筑面积33323.96㎡，酒店建筑面积9507.54㎡，商业建筑面积10493.45㎡，停车位共648个。 | 2021-2022 | 续建 | 11000 | 10000
50 | 厢坝旅游集镇停车楼项目 | 殷洪江 | 县旅管委 | 旅发司 | 利用集散中心旁现有停车场建立体停车楼， 占地面积5849.6m²，建筑面积：21594.3 m²，建筑层数五层，设计车位数1006个。 | 2021-2022 | 续建 | 8000 | 4000
51 | 厢坝村1、2、8社安置房建设项目 | 殷洪江 | 县旅管委 | 旅发司 | 总用地面积101998m²，总建筑面积141301.28m²，停车位1266个。 | 2021-2024 | 续建 | 32000 | 25000
52 | 智慧生态生猪产业项目（代养场部分） | 王 瑛 姬伟锋 | 县农业农村委 | 农发集团 | 新建标准化生猪养殖场60个。每个存栏2400头，年出栏4800育肥猪。 | 2020-2022 | 续建 | 51700 | 13000 | 是
53 | 小型水库综合提升项目 | 李 勇 崔志刚 | 县水利局 | 农发集团 | 102个小型水库的除险加固、提档升级，水库防汛公路硬化7.7公里、整修鱼池150亩、新建环库公路20公里，设施养殖等。 | 2021-2023 | 续建 | 18000 | 15000
54 | 水天坪作业区港口查验设施和通道建设(重庆港丰都港区水天坪作业区一期工程) | 陈金富 | 县口岸办 | 港务集团 | 新建及改扩建集疏运通道长3.4公里，新建查验场地、查验设施等。 | 2021-2022 | 续建 | 6364 | 4364
55 | 智慧生态生猪产业项目（种猪场部分） | 王 瑛 姬伟锋 | 县农业农村委 | 重庆丰都良选畜牧有限公司 | 2022年启动建设2个存栏5000头种猪场及饲料厂。 | 2022 | 续建 | 100000 | 5000
56 | 久桓星城A | 何 蓉 | 县住房城乡建委 | 重庆久桓正成置业有限公司 | 占地面积68060.8㎡,建筑划划面积244901㎡。 | 2021-2023 | 续建 | 103173 | 8000
57 | 久桓城弘廷小区 | 穆振武 | 县住房城乡建委 | 重庆久桓弘廷置业有限公司 | 占地面积34131㎡,建筑划划135235㎡面积。 | 2021-2022 | 续建 | 52400 | 6000
58 | 金科集美东方 | 周 勇 | 县住房城乡建委 | 重庆市金云凌房地产开发有限公司 | 占地面积173979.5㎡,建筑规划562779.88㎡。 | 2019-2025 | 续建 | 150000 | 10000
59 | 正朝公园御府二期 | 陶 弘 | 县住房城乡建委 | 丰都县正朝实业有限公司 | 占地面积20001㎡,建筑规划面积60718.67㎡. | 2021-2023 | 续建 | 20000 | 8000
60 | 景典龙都 | 杨红林 | 县住房城乡建委 | 重庆旅投景典房地产开发有限公司 | 占地面积80075㎡,建筑规划面积281470㎡已建成面积平方13万㎡。 | 2016-2025 | 续建 | 50000 | 20000
61 | 众立·澳洲城 | 陈胜华 | 县住房城乡建委 | 重庆众立实业集团有限公司 | 占地面积40599㎡,建筑划划145749.21㎡。 | 2020-2022 | 续建 | 10000 | 6912.97
62 | 碧桂园 | 秦小兵 | 县住房城乡建委 | 重庆市碧桂园广都房地产开发有限公司 | 占地面积147719.73㎡,建筑规划面积367132.52㎡。 | 2018-2023 | 续建 | 183119 | 40000
63 | 隆鑫澜天湖项目 | 周 君 | 县住房城乡建委 | 重庆隆鑫澜天湖地产有限公司 | 占地面积628982㎡,建筑规划面积394100㎡。 | 2009-2025 | 续建 | 350000 | 10000
64 | 天湖·公园里 | 蔡正江 | 县住房城乡建委 | 重庆百世泰置业有限公司 | 占地面积56536㎡,建筑规划面积65430.42㎡。 | 2021-2022 | 续建 | 30000 | 10000
65 | 龙城华府C区三期 | 严奉勇 | 县住房城乡建委 | 重庆市永川区宏旭房地产开发有限公司 | 占地面积150248㎡,建筑规划面积570000㎡。 | 2019-2024 | 续建 | 120000 | 16000
66 | 贵博·翡翠湾 | 谭 宏 | 县住房城乡建委 | 重庆贵博易东置业有限公司 | 占地面积56536㎡,建筑规划面积65430.42㎡。 | 2019-2023 | 续建 | 102013 | 18500
67 | 恒安.金色星城B区 | 陶 弘 | 县住房城乡建委 | 重庆恒安实业有限公司 | 占地面积66633㎡,建筑规划面积201023.96㎡。 | 2021-2023 | 续建 | 20000 | 10000
68 | 佳特.凤凰湾 | 向 凯 | 县住房城乡建委 | 重庆秋华房地产开发有限公司 | 三期建设用地面积46603㎡。 | 2020-2023 | 续建 | 16000 | 5000
69 | 公路物流港 | 陈胜华 | 县商务委 | 重庆平都蜘蛛网物流有限公司 | 建设物流信息交易大厅、零担(快递)配送中心、仓储中心、城乡公共配送中心、停车场、电商孵化中心、汽修汽配区、司机之家、商业配套中心。占地150亩。 | 2019-2022 | 续建 | 15000 | 5000
70 | 国际商贸城 | 杨 庆 | 县商务委 | 丰都县五宝商贾汇置业发展有限公司 | 建设集建材家居、灯具灯饰、五金机电、油漆涂料、酒店用品、电子商务、餐饮娱乐等功能于一体的品牌家居卖场。占地230亩，建筑面积20万m²。 | 2017-2023 | 续建 | 100000 | 10000
71 | 再生资源分拣交易中心项目 | 向 凯 | 县商务委 | 重庆华盖实业有限公司 | 总占地120亩，再生资源分拣、交易作业区，回收利用加工区。 | 2021-2022 | 续建 | 15000 | 10000
72 | 千集汇农贸城 | 周 君 | 县商务委 | 重庆禾念千集汇农业发展有限公司 | 占地70亩，建筑面积5.8万m²。建成2.3万m²综合交易区，1.8万平方综合配套区，1.7万m²的仓储物流区。 | 2021-2023 | 续建 | 15000 | 8000
73 | 汽贸服务中心 | 严奉勇 | 县商务委 | 丰都渝惠农产品批发市场有限公司 | 占地150亩，修建面积15万m²，用于汽车销售、维修、配件及汽车美容专业市场。 | 2021-2023 | 续建 | 25000 | 15000