丰都府办发〔2024〕11号

丰都县人民政府办公室

关于印发《丰都县3岁以下婴幼儿照护服务

能力提升三年行动实施方案（2023—2025年）》的通 知

各乡镇人民政府、街道办事处，县政府各部门，有关单位：

《丰都县3岁以下婴幼儿照护服务能力提升三年行动实施方案（2023—2025年）》已经县政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

丰都县人民政府办公室

2024年3月25日

（此件公开发布）

丰都县3岁以下婴幼儿照护服务

能力提升三年行动实施方案

（2023—2025年）

为深入贯彻党的二十大精神，认真落实二十届中央财经委第一次会议精神，大力发展3岁以下婴幼儿照护（以下简称婴幼儿照护）服务，实现“幼有所育、渝有善育”，进一步减轻家庭生育、养育、教育负担，促进人口长期均衡发展，按照《重庆市3岁以下婴幼儿照护服务能力提升三年行动计划（2023—2025年）》文件要求，结合我县实际，特制定本方案。

一、工作目标

2023—2025年，大力发展多样化、多元化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务，基本建成布局合理、普惠可及、安全质优、覆盖城乡的托育服务体系和基本健全的政策法规体系、标准规范体系，促进婴幼儿在身体发育、动作、语言、认知、情感、社会性等方面全面发展，整体推进育儿友好型社会建设，形成托育机构愿意办托、群众愿意送托的良好局面。到2025年，全县每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达4.5个以上，普惠性托位数占比达60％以上，托位使用率不低于全市平均水平，基本建成城市15分钟婴幼儿照护服务圈。

婴幼儿照护服务能力提升三年行动主要指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 2025年 | 属性 |
| 1 | 每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数（个） | 4.5 | 预期性 |
| 2 | 普惠性托位数占比（％） | 60 | 预期性 |
| 3 | 托位使用率（％） | ≥全市  平均水平 | 预期性 |
| 4 | 街道普惠性托育机构覆盖率（％） | 100 | 预期性 |
| 5 | 提供托育服务的幼儿园数占幼儿园总数比例（％） | 40 | 预期性 |
| 6 | 婴幼儿家长科学育儿知识普及率（％） | ＞90 | 预期性 |
| 7 | 县级婴幼儿照护服务指导中心（个） | 1 | 预期性 |
| 8 | 托育机构的婴幼儿电子健康档案建设管理率（％） | 100 | 预期性 |
| 9 | 从业人员持保育师、育婴员等级证书上岗率（％） | ＞90 | 预期性 |
| 10 | 重庆市托育服务示范单位（个） | 1 | 预期性 |

二、重点任务

（一）扩大普惠性托育服务供给

1.重点发展托幼一体化。落实幼儿园开展托育服务管理办法，进一步规范服务行为。支持幼儿园在满足3—6岁幼儿入园需求的基础上，开展普惠性托育服务，招收2—3岁的幼儿，有条件的可开设专区、增设托班。2024、2025年全县提供托育服务的幼儿园数占幼儿园总数的比例分别达35％、40％。

2.积极支持用人单位办托。支持党政机关、企事业单位和社会组织按照建设标准，以单独或联合有关单位共同举办或购买第三方服务的方式，为本单位职工提供福利性的托育服务。鼓励支持在育龄女性较多、托育需求较强的工业园区、大型企业、楼宇推广托育服务，为职工“带娃上下班”提供安心、便捷服务。到2025年，全县至少有1家用人单位提供托育服务，有条件的可向附近居民开放。

3.大力开展“家门口”托育服务。鼓励各单位利用闲置办公用房、综合服务设施等存量房屋资源，增设普惠性托育机构。到2025年，全县所有街道办事处辖区内至少建成1家普惠性托育机构。

4.鼓励支持社会力量办托。支持通过公建民营、民办公助、政府购买服务等方式，引导社会力量参与托育服务设施建设和运营。鼓励托育机构连锁化、品牌化、专业化发展，提供全日托、半日托、计时托、临时托等多样化托育服务，切实满足群众个性化需求。

（二）提升托育服务质量

5.加强家庭照护指导。遵循婴幼儿成长特点和规律，父母是婴幼儿养育照护第一责任人，倡导婴幼儿以家庭养育为主，重点为家庭提供科学养育指导，促进婴幼儿全面健康成长。切实做好基本公共卫生服务、妇幼保健服务工作，依托家庭教育互助会、家长学校、健康互助会，通过入户指导、亲子活动、家长课堂、专家咨询、直播互动等方式，开展家庭养育指导和婴幼儿早期发展服务，增强家庭科学育儿能力。探索隔代照料、家庭互助等照护模式。到2025年，全县婴幼儿家长科学育儿知识普及率达到90％。

6.加强“医育结合”。将婴幼儿照护健康管理纳入基本公共卫生服务范围。依托县妇幼保健院成立丰都县婴幼儿照护服务指导中心，定期对托育机构从业人员开展培训指导。依托基层医疗卫生机构，定期对托育机构的婴幼儿提供健康服务，重点做好婴幼儿体格生长监测、营养与喂养指导、心理和行为发育评估、眼保健和口腔保健、残疾儿童筛查等工作，探索建立医育共同体。到2025年，建成1家县级婴幼儿照护服务指导中心，托育机构的婴幼儿电子健康档案建设管理率达100％。

7.加强托育人才队伍建设。将托育服务行业人员纳入终身职业技能培训政策体系，开展托育服务行业人员职业技能等级认定，依法逐步实行托育从业人员职业资格准入制度。到2025年，从业人员持保育师、育婴员等级证书上岗率达到90％。

8.加强等级评定及示范创建。按照重庆市托育机构等级划分与评定标准，定期开展托育机构等级评定。积极参与全国婴幼儿照护服务示范城市创建、重庆市托育服务示范单位创建活动，采取以奖代补方式给予资金支持。到2025年，建成重庆市托育服务示范单位1个。

（三）强化政策支撑保障

9.落实价格管理政策。公办托育机构收费实行政府指导价管理。落实普惠性托育机构认定及补贴办法实施细则。加强对普惠性托育机构收费的监管。其他类型托育服务收费实行市场调节价。

10.落实建设补助政策。实施公办托育服务能力建设和普惠性托育服务专项行动，县财政局对开展普惠性托育机构设施建设的予以适当资金补助。

11.落实运营补贴政策。对纳入备案管理的普惠性托育机构，按照托大班、托小班、乳儿班分别给予每生每年700元、800元、900元的运营补贴，所需经费市级配套后由县财政局承担，并视情况逐步建立动态调整机制。结合实际制定配套支持措施。

12.落实金融支持政策。鼓励银行等各类金融机构开发有针对性的金融产品，可采取融资担保等措施为托育机构提供增信支持。支持保险机构开发、推广托育机构的综合责任险。支持政策内二孩及以上家庭，对租住市场租赁住房的住房公积金提取额度提高至无孩、一孩家庭的1.5倍；租住保障性租赁住房的住房公积金提取额度根据实际租金支出全额提取。对符合住房公积金提取条件的，夫妻双方每年可提取住房公积金。

13.落实有关优惠政策。在符合规划的前提下，对非独立场所按照有关安全标准改造建设的托育机构，不需变更土地和房屋性质，因地制宜优化单独办理消防验收备案手续。普惠性托育机构原则上应单独立户装表计量或单独设立分表计量，涉及建筑红线内的线路管道改造费用由托育机构承担，计量装置费用由供水、供电、供气企业承担，经有关主管部门登记、卫生健康部门备案的普惠托育机构用水、用电、用气执行居民类价格。用人单位开展普惠性托育服务，所需经费可按规定从工会经费、职工福利费中列支，作为职工福利费支出的，可在税前扣除。落实托育机构助企纾困等政策。

（四）加大综合监管力度

14.强化登记备案管理。机构编制、教育、民政、市场监管、卫生健康等部门，要加强协同、优化条件、减少程序，根据部门职能职责分工，做好托育机构的审批、登记、备案等工作。

15.强化智能监管。对托育政策查询、托育机构备案管理、托育机构基本信息及电子地图、家庭对托育机构评价及投诉举报、多部门监督检查等进行数字化、智能化管理，实现线上办托、入托、监督“一件事”应用场景，推进机构“网上提交及时办”、家庭“入托网上约”、群众“投诉举报马上查”。

16.强化安全监管。将托育服务机构纳入公共安全重点保障范围。落实托育机构主体责任、属地责任，重点加强对建筑、消防、食品、卫生等领域的监管和联合执法，严防安全事故发生，全方位守住安全底线。

三、组织实施

（一）加强组织领导。按照“政府引导、多方参与”的原则，将婴幼儿照护服务纳入全县经济社会发展有关规划、目标责任考核、重点民生实事内容。强化组织领导，落实属地责任，定期组织研究解决婴幼儿照护服务工作中存在的问题，推动各项工作落地落实。

（二）加强部门协同。完善部门间工作会商、信息互通共享机制。卫生健康部门牵头，发展改革、教育、公安、民政、财政、人力社保、住房城乡建设、应急管理、市场监管等部门各司其职，加强对婴幼儿照护服务的指导、监督和管理。发挥工会、共青团、妇联等群团组织和行业组织作用，加强社会监督，强化行业自律。

（三）加强宣传引导。积极回应社会各界对托育服务工作的关切，加大婴幼儿照护服务宣传力度，做好政策解读工作，提高全社会对托育服务及有关政策的知晓度与认同度，积极构建育儿友好型社会。

附件：丰都县3岁以下婴幼儿照护服务能力提升三年行动

（2023—2025年）重点任务分解表

附件

丰都县3岁以下婴幼儿照护服务能力提升三年行动（2023—2025年）

重点任务分解表

| 序号 | 重点任务 | 工作内容 | 工作目标 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 扩大普惠性托育服务供给 | 重点发展托幼一体化 | 提供托育服务的幼儿园数占幼儿园总数的比例2024年达到35%；2025年达到40%。 | 县教委 | 县卫生健康委 |
| 积极支持用人单位办托 | 2025年9月前，至少1家用人单位提供托育服务。 | 县总工会、  县民政局、工业公司 | 县卫生健康委、县经济信息委、县妇联、三合街道、名山街道、兴义镇 |
| 开展“家门口”托育服务 | 到2025年，三合街道、名山街道辖区内，利用闲置用房等建成2-3家普惠性托育服务点。 | 县卫生健康委 | 县住房城乡建委、县民政局、三合街道、名山街道 |
| 鼓励支持社会力量办托 | 通过公建民营、民办公助、政府购买服务等方式，引导社会力量参与托育服务设施建设和运营，力争引进一个连锁品牌。 | 县卫生健康委 | 县市场监管局、  县级各部门 |
| 二 | 提升托育服务质量 | 加强家庭照护指导 | 全县婴幼儿家长科学育儿知识普及率2024年达到50%；2025年达到90％。 | 县卫生健康委 | 县级各部门、各乡镇（街道） |
| 加强“医育结合” | 2024年11月前建成丰都县婴幼儿照护服务指导中心。2025年11月前，托育机构的婴幼儿电子健康档案建设管理率达100％。 | 县卫生健康委 | — |
| 加强托育人才队伍建设 | 2025年10月前，从业人员持保育师、育婴员等级证书上岗率达到90％。 | 县教委、  县人力社保局 | 县卫生健康委 |
| 提升托育服务质量 | 加强等级评定及示范创建 | 到2025年，力争创建1个重庆市托育服务示范单位。 | 县卫生健康委 | 县发展改革委、  县人力社保局 |
| 三 | 强化政策支撑保障 | 落实价格管理政策 | 公办托育机构收费实行政府指导价管理，其他类型托育服务收费实行市场调节价。 | 县发展改革委 | 县卫生健康委、县市场监管局、县财政局、县教委 |
| 落实建设补助政策 | 实施公办托育服务能力建设和普惠性托育服务专项行动，县财政局对开展普惠性托育机构设施建设的予以适当资金补助。 | 县发展改革委、县财政局、县卫生健康委 | — |
| 落实运营补贴政策 | 对纳入备案管理的普惠性托育机构，按照托大班、托小班、乳儿班分别给予每生每年700元、800元、900元的运营补贴，所需经费市级配套后由县财政局承担。 | 县财政局、县卫生健康委、县教委 | — |
| 落实金融支持政策 | 支持政策内二孩及以上家庭，对租住市场租赁住房的住房公积金提取额度提高至无孩、一孩家庭的1.5倍；租住保障性租赁住房的住房公积金提取额度根据实际租金支出全额提取。 | 县住房城乡建委、县金融服务中心 | — |
| 落实有关优惠政策 | 优化单独办理消防验收备案手续。备案普惠托育机构用水、用电、用气执行居民类价格。用人单位开展普惠性托育服务，所需经费可按规定从工会经费、职工福利费中列支，作为职工福利费支出的，可在税前扣除。 | 县住房城乡建委、县发展改革委、县消防救援大队、县总工会 | — |
| 四 | 加大综合监管力度 | 强化登记备案管理 | 做好托育机构审批、登记、备案等工作。 | 县委编办、县教委、县民政局、县卫生健康委 | — |
| 强化智能监管 | 探索建立托育机构数字化、智能化管理，实现线上办托、入托、监督“一件事”应用场景，推进机构“网上提交及时办”、家庭“入托网上约”、群众“投诉举报马上查”。 | 县卫生健康委 | 县发展改革委、  县基层治理中心 |
| 强化安全监管 | 落实托育机构主体责任、属地责任，建立建筑、消防、食品、卫生等协同监管工作机制。 | 县公安局、县住房城乡建委、县消防救援大队、县市场监管局、县卫生健康委 | 各乡镇（街道） |

丰都县人民政府办公室 2024年3月27日印发